Пояснительная записка

к изменениям «Программы развития

дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования,

находящимся в муниципальной собственности г.Бендеры,

на 2019 год»

В «Программу развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г.Бендеры, на 2019 год» вносятся следующие изменения:

По Программе:

1. Из Программы исключаются затраты, предусмотренные на замену и восстановление дорожных бордюров в сумме 72 904 руб. (подпункт д) пункта 3), текущий ремонт и содержание искусственных дорожных сооружений в сумме 50 000 руб. (подпункт е) пункта 3), проектные работы в сумме 12 500 руб. (пункт 9) и затраты по статье «Резерв» в сумме 328 771 руб. (пункт 11 Программы).

2. По объекту: «мост по ул.Школьная в с.Гиска (реконструкция)» увеличиваются расходы на производство работ на сумму 45 870 руб. в связи с уточнением изготовителем (Бендерский завод ЖБИ №1) цены на железобетонные изделия, которые будут использованы на данном объекте (Подпункт б) пункта 2 Программы).

3. По профилированию дорог определены объекты: ул.Мичурина и ул.Победы с.Гиска. Работы предусматривается выполнить с применением асфальтобетонного скола (обращение от администрации с.Гиска от 13.11.2019 г. №02-14/325).

По Приложению №1 к Программе:

4. Исключаются затраты на мелкий восстановительный ремонт тротуаров в сумме 50 000 руб. (пункт А).

5. По объекту «Тротуар по ул.Главана вдоль детской больницы» уточнен объем работ. Также изначально планировалось применение серой плитки, после уточнения – принято решение о применении плитки тротуарной цветной.

6. В связи с уточнением объемов работ по ремонту проездов:

- по избирательному округу №1 список объектов дополняется объектами: ул.40 лет Победы,20, 22, 24 в пределах запланированной суммы;

- по избирательному округу №7 исключается объект: ул.З.Космодемьянской,10а, затраты в сумме 20 000 руб. перераспределяются на ремонт проездов по ул.З.Космодемьянской,43-47;

- по избирательному округу №9 список объектов дополняется объектом: ул.П.Морозова,21 в пределах запланированной суммы;

- по избирательному округу №11 список объектов дополняется объектом: ул.12 Октября,2 в пределах запланированной суммы;

- по избирательному округу №23 увеличиваются затраты по объектам на сумму 41 000 руб. для выполнения необходимого объема работ на запланированном участке;

- по избирательному округу №24 увеличиваются затраты по объекту на сумму 45 390 руб. для выполнения необходимого объема работ на запланированном участке.

7. В связи с неудовлетворительным техническим состоянием асфальтобетонного покрытия в данное Приложение внесен объект: «Проезд от ул.Победы к торговому центру» на сумму 381 915 руб. (Пункт Д). Работы предусматривается выполнить с применением асфальтобетона.